## Análisis de riesgos
ID | Fecha de detección | Condición | Consecuencia | Probabilidad de ocurrencia [%] | Impacto | Exposición | Estrategia | Acción
1 | 2014-05-07 | Falta de soporte oficial y documentación sobre la plataforma | Dificultad de resolución de algún incoveniente surgido con la plataforma en el desarrollo | Media | Media | Media | Contingencia | Inclusión en comunidades de desarrolladores de la plataforma para encontrar soluciones en conjunto.
2 | 2014-05-07 | Falta de disponibilidad de recursos fisicos | Incumplimiento de fechas de entrega y pautas preestablecidas anteriormente | Baja | Alta | Media | Mitigación | Gestión de proyecto activamente controlando los recursos para corregir cualquier variación a lo planificado.
3 | 2014-05-07 | Poco conocimiento de las tecnologías a utilizar por parte del equipo de proyecto | Dificultad en alcanzar los requerimientos solicitados por el usuario. | Baja | Media | Media | Mitigación | Capacitación temprana de los miembros del equipo en las tecnologías que van a ser utilizadas en el proyecto
4 | 2014-05-07 | Falta de experiencia como equipo por parte del equipo de trabajo | Conflictos internos entre los miembros, afectando la integridad del proyecto | Baja | Media | Media | Mitigación | Aplicar tecnicas de inclusión entre los miembros y fomentar las relaciones informales entre los mismos
6 | 2014-05-07 | Falta de motivación de algún/os miembros del equipo de trabajo | Posibilidad de incumplimiento de fechas de entrega y pautas preestablecidas anteriormente | Baja | Baja | Baja | Mitigación | Buscar coordinar sus objetivos personales con los del proyecto, siempre y cuando estos no sean contradictorios. Fomentar la participación del individuo por medio de empowerment.
7 | 2014-05-07 | Falta de participación activa del usuario y sponsors | Disparidad entre la percepción de los requerimientos por parte del equipo de trabajo y los agentes externos. | Media | Media | Media | Mitigación | Incluir a los usuarios y sponsors como miembro del equipo de trabajo y que formen parte de las decisiones que toma el equipo. Mejorar los canales de retroalimentación entre los mismos para hacer los requerimientos los más claros posibles
8 | 28/05/14 | Incapacidad de mostrar el producto en un entorno real de trabajo | Toda la funcionalidad del producto no podrá ser visualizada de forma correcta e integral | Media | Media | Media | Eliminación | Incluir en la muestra, una metodología capaz de simular el funcionamiento real del sistema.
9 | 28/05/14 | Abandono de algún integrante del equipo de trabajo por causas mayores | Recarga del trabajo en los restantes miembros del equipo. Existiendo la posibilidad de incumplimiento de fechas de entrega y pautas preestablecidas. | Baja | Alta | Baja | Aceptación
10 | 28/05/14 | Pérdida del código fuente de la aplicación | Incumplimiento de fechas de entrega. | Baja | Alta | Media | Traslado | Recurrir a herramientas externas de versionado y almacenamiento del código fuente.

## Exposición
Probabilidad de ocurrencia | (80% - 100%] | MEDIA | ALTA | ALTA | EXTREMA | EXTREMA
| (60% - 80%] | BAJA | MEDIA | ALTA | ALTA | EXTREMA
| (40% - 60%] | BAJA | MEDIA | MEDIA | ALTA | ALTA
| (20% - 40%] | BAJA | BAJA | MEDIA | MEDIA | ALTA
| (0% - 20%] | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | MEDIA
|  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Impacto